RELATÓRIO DE SUPERVISÃO

SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA

OBRA: Serviços de Segurança Viária com Melhoria na Condição de Segurança na Malha Rodoviária - PROSEG PARANÁ

EXECUTANTE: Consórcio Mobilidade Sul

CONTRATO Nº: 122/2021DOP

EXTENSÃO:  813,334 km – Lote 1

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2026 a 30/06/2026

RELATÓRIO MENSAL: 57

MEDIÇÃO: 57ª

junho de 2026

ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/PR SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL LESTE

Elaboração: Consórcio Simemp/Neoconstec-Supervisão

Contrato nº: 036/2022DOP

Engenheiro Preposto: Marcos Felipe Machado, CREA- PR-182419/D

Edital: Pregão Eletrônico nº 030/2021 GMS 167/2021

Protocolo nº: 18.311.972-9

Escritório Regional: Regional Leste

Lote: 01

EQUIPE TÉCNICA

Responsável pela elaboração do Relatório Técnico de Supervisão e Apoio à Fiscalização dos Serviços de Segurança Viária com Melhoria na Condição de Segurança na Malha Rodoviária - PROSEG PARANÁ, extensão de  813,334 km – Lote 1. Incluindo atividades de acompanhamento de campo dos serviços executados, levantamentos e averiguação dos quantitativos dos serviços executados e acompanhamento e validação do controle de qualidade dos serviços executados.

Engenheiro Preposto: Marcos Felipe Machado, CREA- PR-182419/D

sumário

1.	APRESENTAÇÃO	11

2.	CARACTERIZAÇÃO DA SUPERVISÃO	12

2.1	RESUMO DO CONTRATO	12

2.2	DADOS DO PRODUTO	14

2.3	RECURSOS MOBILIZADOS	14

2.4	LOCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SUPERVISORA	15

3.	CARACTERIZAÇÃO DA EXECUTORA	15

3.1	INFORMAÇÕES GERAIS DA EXECUTORA	15

3.2	MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	17

3.3	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO	19

3.4	RECURSOS MOBILIZADOS PELA EXECUTORA	19

3.5	LOCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EXECUTORA	19

4.	ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO FINANCEIRO	19

4.1	POSIÇÃO E ANDAMENTO CONTRATUAL	19

4.2	CURVA S	23

4.3	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO – SMO	24

4.4	QUANTITATIVOS E VALORES DO CONTRATO	26

4.5	QUADRO DE EXECUÇÃO FÍSICA	27

4.6	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30

5.	ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS	31

5.1	INDICADORES DA OBRA E/OU SERVIÇOS	31

5.1.1	INDICADORES DA OBRA E/OU SERVIÇOS	31

5.1.2	PRAZO	31

5.1.3	CONTROLE TECNOLÓGICO DE QUALIDADE	31

5.1.4	SEGURANÇA	32

5.2	INFRAESTRUTURA DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	32

5.2.1	SINALIZAÇÃO DE OBRA E SEGURANÇA	32

5.2.2	MONITORAMENTO AMBIENTAL	33

5.3	DOCUMENTAÇÃO E RELATÓRIOS	33

5.3.1	PROJETOS	33

5.3.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO	34

5.3.3	BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL	34

5.3.4	NOTIFICAÇÕES	34

6.	SERVIÇOS EXECUTADOS	35

6.1	NOTAS DE SERVIÇOS	35

6.2	SERVIÇOS EXECUTADOS	39

6.2.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL	39

6.2.2	DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA (DEFENSAS METÁLICAS)	40

6.2.3	SERVIÇO DE APOIO A OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	41

6.2.4	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	42

6.3	RESUMO FOTOGRÁFICO	42

6.3.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL	42

6.3.2	DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA (DEFENSAS METÁLICAS)	44

6.3.3	SERVIÇO DE APOIO À OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	51

6.3.4	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	52

7.	CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	53

8.	ANEXOS	55

8.1	MEDIÇÃO	55

8.2	BOLETIM DE DESEMPENHO	56

8.3	CONTROLE TECNOLÓGICO DE QUALIDADE	57

8.3.1	ENSAIO DE RETRORREFLETIVIDADE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	57

8.4	REGISTRO FOTOGRÁFICO	58

9.	ATESTO E TERMO DE ENCERRAMENTO	75

lista de figuras

Figura 1: Curva "S" - Avanço Financeiro	23

Figura 2: Indicador de Segurança	32

Figura 3 - Sinalização vertical na PR-170	43

Figura 4 - Sinalização vertical na PR-281	43

Figura 5 - Sinalização vertical na PR-281	44

Figura 6 - Defensa metálica e terminal absorvedor de energia instalada na PR-415	45

Figura 7 - Antes e depois de defensa danificada na PR-415	45

Figura 8 - Antes e depois de defensa danificada na PR-506	46

Figura 9 - Defensa metálica e terminais absorvedores de energia instalados na PR-419	46

Figura 10 - Antes e depois de defensa danificada na PR-419	47

Figura 11 - Defensa metálica e terminais absorvedores de energia instalados na PR-420	47

Figura 12 - Antes e depois de defensa danificada na PR-420	47

Figura 13 – Defensa metálica e terminais absorvedores de energia instalados na PR-151	48

Figura 14 - Antes e depois de defensa danificada na PR-151	48

Figura 15 - Defensa metálica e terminais absorvedores de energia instalados na PR-281	49

Figura 16 – Terminal absorvedor e defensa metálica na PR-281 antes da manutenção	49

Figura 17 - Terminal absorvedor e defensa metálica na PR-281 depois da manutenção  	49

Figura 18 - Defensa metálica e terminais absorvedores de energia instalados na PR-170	50

Figura 19 -Defensa metálica e terminais absorvedores de energia instalados na PR-090	50

Figura 20 - Serviço de apoio a sinalização na PR-281	51

Figura 21 - Serviço de apoio a sinalização na PR-410	51

Figura 22 - Implantação da Inovação Tecnológica na PR-410	52

lista de quadros

Quadro 1: Detalhamento das Atividades Especificas do Produto 05	11

Quadro 2: Dados Contratuais nº 036/2022DOP	13

Quadro 3: Termos Aditivos ao Contrato nº 036/2022DOP	13

Quadro 4: Dados de Relatório	14

Quadro 5: Recursos mobilizados	15

Quadro 6: Dados do contrato Inicial fiscalizado nº 122/2021DOP	16

Quadro 7: Termos Aditivos ao Contrato nº 122/2021DOP	16

Quadro 8: Resumo de medições nº 122/2021DOP	20

Quadro 9: Cronograma Físico Financeiro Previsto	24

Quadro 10: Cronograma Físico Financeiro Executado	25

Quadro 11: Quantidades e Valores Contratados	26

Quadro 12: Quadro de Execução Física	27

Quadro 13: Execução Orçamentária	30

Quadro 14: Análise de Projetos	33

Quadro 15: Notificações	35

Quadro 16: Notas de Serviço 2025 e 2026	35

RESUMO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR, através do certame licitatório Pregão Eletrônico nº 030/2021 GMS 167/2021, referente ao Protocolo nº 18.311.972-9, para a Contratação de empresa de consultoria para Execução de Serviços Técnicos de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção, Conservação, Restauração, Sinalização e Segurança Rodoviária, Reabilitação de OAEs, Operação de Pesagem Veicular e Emergências, por produto, no âmbito das Superintendências Regionais e da Diretoria de Operações – Lote 1, no qual o Consórcio SIMEMP/NEOCONSTEC – Supervisão, sagrou-se vencedora.

No dia 28 de março de 2022 celebrou-se entre o DER/PR e o Consórcio SIMEMP/NEOCONSTEC – Supervisão o Contrato nº 036/2022, que teve seu extrato publicado no DIOE em 31 de março de 2022 edição nº 11142.

Extrai-se do Edital do certame supracitado, Anexo I – Termo de Referência, item 5.9 PRODUTO 05 – Supervisão da Execução dos Programas de Sinalização e Segurança Rodoviária.

5.9.1 Este produto tem por objetivo a supervisão dos serviços relativos à segurança viária, em toda sua abrangência nas Superintendências Regionais do DER/PR. Prevê-se a atuação da Supervisora com acompanhamento, avaliações, registros e atualização de dados nos contratos executivos de sinalização vertical, horizontal e dispositivos de segurança.

5.9.2 Deverão ser supervisionados no âmbito deste Produto os serviços de implantação e manutenção dos dispositivos de sinalização horizontal, vertical e de segurança rodoviária, integrantes dos contratos dos Programas de Sinalização e Segurança Rodoviária, tais como PROSEG ou programas equivalentes.

Durante o período e referência 01/06/2026 a 30/06/2026, a Supervisora forneceu assessoramento técnico às demandas do DER/PR com relação a referida obra. Portanto o Consórcio SIMEMP/NEOCONSTEC – Supervisão vem, por meio deste relatório apresentar todas as informações no Relatório do Produto 05 – Programas de Sinalização e Segurança Rodoviária do Contrato nº 122/2021DOP, cujo objeto é a “Execução dos Serviços de Segurança Viária com Melhoria na Condição de Segurança da Malha Rodoviária do Estado do Paraná, no âmbito do PROSEG PARANÁ – Programa de Segurança Viária, lote 1.

# APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras, Produto 05, refere-se à obra de Serviços de Segurança Viária com Melhoria na Condição de Segurança na Malha Rodoviária - PROSEG PARANÁ cujo serviços executados pela empresa Consórcio Mobilidade Sul, detentora do Contrato nº 122/2021DOP . O objeto deste contrato é a “Execução dos Serviços de Segurança Viária com Melhoria na Condição de Segurança da Malha Rodoviária do Estado do Paraná, no âmbito do PROSEG PARANÁ – Programa de Segurança Viária, lote 1.

A extensão total abrangida por este programa, que originalmente correspondia a 877,44 km, foi atualizada para 813,334 km. Essa redução deve-se à exclusão de determinados trechos que deixaram de integrar a malha sob jurisdição estadual, em razão de processos de municipalização ou da inclusão de rodovias em contratos de concessão rodoviária.

Este relatório visa a apresentação dos serviços compreendidos no período de referência 01/06/2026 a 30/06/2026, e tem como objetivo apresentar a execução dos serviços descritos no item 5.5 Termo de Referência, bem como as atividades específicas para o Produto 05, descritas no Quadro 1 abaixo:

Quadro 1: Detalhamento das Atividades Especificas do Produto 05

| ÁREA | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| Supervisão e Fiscalização de Serviços | Supervisionar e apoiar a fiscalização na execução dos serviços incluídos nos contratos pertencentes ao(s) Programa(s) de Sinalização e Segurança do DER/PR. |
| Acompanhamento de Desempenho | Acompanhar o desempenho da sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos de segurança desde a execução das intervenções até as manutenções, conforme demanda da fiscalização |
| Conformidade de Especificações | Avaliar se a implantação de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos de segurança estão em conformidade com as especificações aprovadas pelo DER/PR, abrangendo todos os parâmetros técnicos e de performance estabelecidos em contratos ou projetos vigentes. |
| Avaliação de Desempenho | Realizar a avaliação do desempenho da sinalização horizontal e vertical e dos dispositivos de segurança viária dos segmentos pertencentes aos contratos vigentes, contemplando condições de performance, garantia dos materiais e atendimento às especificações e garantias previstas nos Contratos ou Normas técnicas aplicáveis. |
| Avaliação de Retrorrefletividade | Avaliar dispositivos de sinalização horizontal e vertical, incluindo placas aéreas, quanto à retrorrefletividade, conforme normas ABNT NBR 14.723:2020, 16.410:2015, 16.307:2020 e 15426:2020 ou suas substitutas. Se o volume de tráfego inviabilizar as leituras, programar-se para realizá-las fora do horário de pico e/ou em condições climáticas favoráveis. Avaliações mensais como critério de contraprova aos relatórios apresentados pelas empresas executoras, em até 5% dos serviços realizados por elas, conforme demanda da fiscalização do contrato. |
| Uso de Retrorrefletômetro | Realizar a avaliação da retrorrefletividade com retrorrefletômetro devidamente calibrado e certificado conforme normativo previsto. |
| Levantamentos e Cadastros | Realizar levantamentos e cadastros, georreferenciados e em escala real, para apoio na elaboração de projetos de sinalização e segurança rodoviária, quando demandado. |

Fonte: Adaptado Anexo I – Termo de Referência - Contrato nº 036/2022 DOP,2026

A validação deste produto ocorrerá mediante a entrega de um relatório mensal, que consolidará todas as atividades desempenhadas durante o período, tanto para responder às exigências da fiscalização quanto para supervisionar as obras, de acordo com os padrões definidos no termo de referência.

O relatório é composto por 1 volume e desenvolvido pelo Consórcio SIMEMP/NEOCONSTEC – Supervisão.

- Relatório Mensal de Acompanhamento e anexos

# CARACTERIZAÇÃO DA SUPERVISÃO

Este capítulo tem o objetivo de oferecer uma visão geral do contrato e descrever as atividades a serem executadas pela Supervisora.

## RESUMO DO CONTRATO

O Quadro 2 apresenta os dados contratuais referentes ao Contrato nº 036/2022DOP firmado com o Consórcio Simemp/Neoconstec - Supervisão.

Quadro 2: Dados Contratuais nº 036/2022DOP

| DOCUMENTO | DETALHAMENTO |
| --- | --- |
| Nº do Contrato: | 036/2022 DOP |
| Nº do Processo: | 18.311.972-9 |
| Nº do Edital: | Preção Eletrônico nº 030/2021 GMS 167/2021 |
| Objeto: | Contratação de empresa de consultoria para Execução de Serviços Técnicos de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção, Conservação, Restauração, Sinalização e Segurança Rodoviária, Reabilitação de OAEs, Operação de Pesagem Veicular e Emergências, por produto, no âmbito das Superintendências Regionais e da Diretoria de Operações. |
| Lote: | 01 |
| Extensão do Lote (km): | 1.403,85 |
| Prazo de Execução: | 24 (vinte e quatro) meses corridos |
| Data de Início: | 01/04/2022 |
| Valor a Preços Iniciais (PI): | R$ 11.378.027,00 |
| Valor de Reajuste (Apostila): | R$ 3.921.984,05 |
| Valor de Aditivos: | R$ 14.763.109,59 |
| Valor Total com Aditivo (PI+A): | R$ 26.141.136,59 |
| Valor Global (PI+R+A): | R$ 30.063.120,64 |
| Novo Prazo de Execução: Nova Data de Término: | 48 (quarenta e oito) meses corridos 31/03/2026 |

Fonte: Adaptado do Contrato nº 036/2022 DOP,2026

Quadro 3: Termos Aditivos ao Contrato nº 036/2022DOP

| 1º TERMO ADITIVO |  |
| --- | --- |
| Objeto: | Aditivo de quantidades |
| Valor aditivado: | R$ 2.578.898,85 |
| % aditivada: | 22,665% |
| Data de Assinatura: | 15/08/2023 |
| Valor Global: | R$ 13.956.925,85 |
| 2º TERMO ADITIVO |  |
| Objeto: | Valor e Prorrogação de prazo |
| Prazo aditivado: | 360 dias |
| Valor aditivado: | R$ 6.892.419,45 |
| Data de Assinatura: | 14/05/2024 |
| Nova data de término: | 01/04/2025 |
| Valor Global: | R$ 20.849.345,30 |
| 3º TERMO ADITIVO |  |
| Objeto: | Aditivo de quantidades |
| Valor aditivado: | R$ 105.230,85 |
| % aditivada: | 1,526% |
| Data de Assinatura: | 13/08/2024 |
| Valor Global: | R$ 20.954.576,15 |
| 4º TERMO ADITIVO |  |
| Objeto: | Valor e Prorrogação de prazo |
| Prazo aditivado: | 360 dias |
| Valor aditivado: | R$ 6.997.650,30 |
| Data de Assinatura: | 08/04/2025 |
| Nova data de término: | 31/03/2026 |
| Valor Global: | R$ 27.952.226,45 |

Fonte: Adaptado do Contrato nº 036/2022 DOP,2026

## DADOS DO PRODUTO

O Quadro 4 mostra os dados do relatório do Produto 05 – Programas de Sinalização e Segurança Rodoviária do Contrato nº 036/2022 do Consórcio Simemp/Neoconstec - Supervisão.

Quadro 4: Dados de Relatório

| DOCUMENTO | DETALHAMENTO |
| --- | --- |
| Produto Aplicável | - 05 |
| Descrição do Produto | - Supervisão da Execução dos Programas de Sinalização Segurança Rodoviária |
| Número do Relatório | - 57 |
| Revisão do Relatório | - 00 |
| Período de Referência | - 01/06/2026 a 30/06/2026 |
| Volume | - Único |

Fonte: Adaptado do Contrato nº 036/2022 DOP,2026

## RECURSOS MOBILIZADOS

No contexto da mobilização para o atendimento dos serviços prestados, conforme estabelecido no Contrato nº 036/2022DOP, para o período de  01/06/2026 a 30/06/2026, apresentam-se abaixo os recursos humanos e materiais disponibilizados, vinculados à supervisão deste contrato de conservação. Conforme previsto em edital, neste projeto ocorrerá o compartilhamento de profissionais e veículos, garantindo que as obrigações contratuais e o progresso do contrato sejam mantidos. O Quadro 5 a seguir detalha os recursos disponibilizados para a fiscalização deste contrato de conservação.

Quadro 5: Recursos mobilizados

| FUNCIONÁRIO | CARGO | FUNÇÃO | RECURSOS MOBILIZADOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Isabela dos Santos Custódio de Souza Machado | Engenheira Civil | Responsável | Notebook DELL + veículos do rodízio |
| Leandro Vicente Pinto | Técnico de Obras | Apoio | Veículo |
| Nicholas Fernando da Silva | Auxiliar | Apoio de campo | Equipamentos |
| Karina Diogo Dias dos Santos | Estagiária | Apoio | Notebook DELL |
| Marcos Felipe Machado | Engenheiro Preposto | Orientação das atividade | Notebook DELL + veículo |

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Simemp - Neoconstec, 2026

## LOCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SUPERVISORA

A equipe, conforme previsto no Anexo I - Termo de Referência do Contrato nº C036/2022DOP, está mobilizada nas instalações da Superintendência Regional Leste, R. José Veríssimo, 33 – Bairro Alto, Curitiba-PR.  Ainda, junto ao mesmo endereço, localiza-se o laboratório para execução do controle de qualidade.

# CARACTERIZAÇÃO DA EXECUTORA

Este capítulo apresenta as características dos serviços supervisionados pelo Consórcio SIMEMP/NEOCONSTEC Supervisão, por meio do Contrato nº 036/2022DOP, relativos aos serviços objeto do Contrato nº 122/2021DOP da obra de Serviços de Segurança Viária com Melhoria na Condição de Segurança na Malha Rodoviária - PROSEG PARANÁ.

## INFORMAÇÕES GERAIS DA EXECUTORA

O referido Contrato nº 122/2021DOP trata-se de uma obra cujo o objeto é “Execução dos Serviços de Segurança Viária com Melhoria na Condição de Segurança da Malha Rodoviária do Estado do Paraná, no âmbito do PROSEG PARANÁ – Programa de Segurança Viária, lote 1. O Quadro 6 a seguir apresenta os detalhes do Contrato.

Quadro 6: Dados do contrato Inicial fiscalizado nº 122/2021DOP

| DOCUMENTO | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| Nº do Contrato | 122/2021DOP |
| Gerente de Obras e Serviços | Eng. Sérgio Moreira Gomes |
| Ordem de Serviço | OS Nº 042/2021-DOP |
| Data Base Orçamentária | Jan/21 |
| Vigência Inicial | 1080 dias corridos |
| Prazo de vigêncial atual | 27/01/2027 - 1892 dias corridos |
| Data de início | 24/11/2021 |
| Nova data de Término | 29/10/2026 |
| Valor Contratual inicial (PI) | R$ 49.977.283,35 |
| Valor Contratual aditivo (PI) | R$: 36.632.424,03 |
| Valor total do contrato com aditivos | R$:76.232.250,64 |
| DADOS EMPRESA CONTRATADA |  |
| Empresa | Consórcio Mobilidade Sul |
| CNPJ | 43.698.648/0001-96 |
| Responsável Técnico | Eng. Reginaldo Atra |
| Responsável Técnico | Eng. Álvaro Franco do Amaral |
| Engenheiro Preposto | Eng. Daniel de Vasconcelos Chaves |

Fonte: Adaptado do Contrato nº 122/2021DOP,2026

O Contrato nº 122/2021-DOP foi prorrogado por 720 dias corridos, resultando em um valor contratual (PI) atualizado para R$ 36.632.424,03. A prorrogação foi formalizada por meio do Protocolo nº 22.864.283-5. O Quadro 7 a seguir apresenta detalhes adicionais sobre os termos aditivos do contrato.

Quadro 7: Termos Aditivos ao Contrato nº 122/2021DOP

Fonte: Adaptado do Contrato nº 122/2021DOP, 2024

## MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços planejados para as rodovias abordadas neste relatório estão ilustrados no mapa a seguir.

O mapa ilustrado está segmentado em cinco regiões de atuação conforme definido no Contrato, abrangendo 33 rodovias e 38 municípios, com uma extensão total de 813,334 km.

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

As medições são realizadas mensalmente para quantificar os serviços executados no período de medição, que atendem qualitativamente às normativas exigidas, de acordo com os controles tecnológicos e geométricos. Além disso, O critério de medição referente ao Produto 05 segue as premissas pertinentes ao Termo de Referência do Contrato nº 036/2022DOP, bem como os critérios de pagamento exigidos nas Especificações de Serviço deste Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR. Dessa forma, a metodologia apresentada a seguir aplica-se a ambos.

## RECURSOS MOBILIZADOS PELA EXECUTORA

Para o desenvolvimento das atividades, a empresa executora Consórcio Mobilidade Sul, mensalmente, os equipamentos adequados para cada tipo de serviço a ser executado.

## LOCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EXECUTORA

O escritório da empresa contratada está localizado na Avenida Senador Salgado Filho, 7265, Curitiba-PR.

# ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO FINANCEIRO

Neste capítulo, é apresentado o progresso físico-financeiro do contrato sob fiscalização, destacando-se a situação atual e o planejamento futuro dos serviços realizados.

## POSIÇÃO E ANDAMENTO CONTRATUAL

Os serviços desenvolvidos no âmbito deste contrato são divididos em duas etapas: projetos e execução. Atualmente, as atividades supervisionadas incluem o acompanhamento da execução dos serviços nas rodovias com nota de serviço emitida. Desta maneira, os serviços executados são realizados mediante liberação de notas de serviço, emitidas pelo DER/PR, com o apoio da equipe de supervisão. No período 01/06/2026 a 30/06/2026, a empreiteira executou os serviços programados em notas de serviço, estas encontram-se em anexo a este relatório.

O Quadro 8 apresentada a seguir exibe um resumo compilado, atualmente, encontra-se na 57ª medição, referente ao período 01/06/2026 a 30/06/2026, com um valor da medição de R$ 2.122.747,67 (PI), avanço de 5,79%, valor acumulado de R$: 61.092.444,32 (PI) e do valor contratual, atingindo um avanço acumulado de 58,67%.

Quadro 8: Resumo de medições nº 122/2021DOP

| MEDIÇÃO | PERÍODO | VALOR DA MEDIÇÃO (PI) | AVANÇO | VALOR ACUMULADO (PI) | AVANÇO ACUMULADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1º | nov/21 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 2º | dez/21 | R$ 578.339,77 | 1,16% | R$ 578.339,77 | 1,16% |
| 3º | jan/22 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 578.339,77 | 1,16% |
| 4º | fev/22 | R$ 471.077,88 | 0,94% | R$ 1.049.417,65 | 2,10% |
| 5º | mar/22 | R$ 223.332,06 | 0,45% | R$ 1.272.749,71 | 2,55% |
| 6º | abr/22 | R$ 544.257,48 | 1,09% | R$ 1.817.007,19 | 3,64% |
| 7º | mai/22 | R$ 160.909,38 | 0,32% | R$ 1.977.916,57 | 3,96% |
| 8º | jun/22 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 1.977.916,57 | 3,96% |
| 9º | jul/22 | R$ 148.238,62 | 0,30% | R$ 2.126.155,19 | 4,25% |
| 10º | ago/22 | R$ 252.493,24 | 0,51% | R$ 2.378.648,43 | 4,76% |
| 11º | set/22 | R$ 107.316,94 | 0,21% | R$ 2.485.965,37 | 4,97% |
| 12º | out/22 | R$ 636.600,92 | 1,27% | R$ 3.122.566,29 | 6,25% |
| 13º | nov/22 | R$ 342.289,49 | 0,68% | R$ 3.464.855,78 | 6,93% |
| 14º | dez/22 | R$ 514.390,82 | 1,03% | R$ 3.979.246,60 | 7,96% |
| 15º | jan/23 | R$ 559.579,59 | 1,12% | R$ 4.538.826,19 | 9,08% |
| 16º | fev/23 | R$ 1.745.952,16 | 3,49% | R$ 6.284.778,35 | 12,58% |
| 17º | mar/23 | R$ 624.343,74 | 1,25% | R$ 6.909.122,09 | 13,82% |
| 18º | abr/23 | R$ 449.243,58 | 0,90% | R$ 7.358.365,67 | 14,72% |
| 19º | mai/23 | R$ 972.852,06 | 1,95% | R$ 8.331.217,73 | 16,67% |
| 20º | jun/23 | R$ 1.727.551,08 | 3,46% | R$ 10.058.768,81 | 20,13% |
| 21º | jul/23 | R$ 1.042.163,82 | 2,09% | R$ 11.100.932,63 | 22,21% |
| 22º | ago/23 | R$ 2.472.042,08 | 4,95% | R$ 13.572.974,71 | 27,16% |
| 23º | set/23 | R$ 2.642.859,43 | 5,29% | R$ 16.215.844,53 | 32,45% |
| 24º | out/23 | R$ 1.843.194,56 | 3,69% | R$ 18.059.038,76 | 36,13% |
| 25º | nov/23 | R$ 876.817,64 | 1,75% | R$ 18.935.856,40 | 37,89% |
| 26º | dez/23 | R$ 1.324.094,30 | 2,65% | R$ 20.259.951,04 | 40,54% |
| 27º | jan/24 | R$ 1.312.726,77 | 2,63% | R$ 21.572.678,15 | 43,16% |
| 28º | fev/24 | R$ 1.547.661,76 | 3,10% | R$ 23.120.340,25 | 46,26% |
| 29º | mar/24 | R$ 2.787.668,54 | 5,58% | R$ 25.908.009,13 | 51,84% |
| 1º ADITIVO CONTRATUAL FORMALIZADO DURANTE A 30ª MEDIÇÃO |  |  |  |  |  |
| 1º | nov/21 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
| 2º | dez/21 | R$ 578.339,77 | 1,04% | R$ 578.339,77 | 1,04% |
| 3º | jan/22 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 578.339,77 | 1,04% |
| 4º | fev/22 | R$ 471.077,88 | 0,85% | R$ 1.049.417,65 | 1,88% |
| 5º | mar/22 | R$ 223.332,06 | 0,40% | R$ 1.272.749,71 | 2,29% |
| 6º | abr/22 | R$ 544.257,48 | 0,98% | R$ 1.817.007,19 | 3,26% |
| 7º | mai/22 | R$ 160.909,38 | 0,29% | R$ 1.977.916,57 | 3,55% |
| 8º | jun/22 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 1.977.916,57 | 3,55% |
| 9º | jul/22 | R$ 148.238,62 | 0,27% | R$ 2.126.155,19 | 3,82% |
| 10º | ago/22 | R$ 252.493,24 | 0,45% | R$ 2.378.648,43 | 4,27% |
| 11º | set/22 | R$ 107.316,94 | 0,19% | R$ 2.485.965,37 | 4,46% |
| 12º | out/22 | R$ 636.600,92 | 1,14% | R$ 3.122.566,29 | 5,61% |
| 13º | nov/22 | R$ 342.289,49 | 0,61% | R$ 3.464.855,78 | 6,22% |
| 14º | dez/22 | R$ 514.390,82 | 0,92% | R$ 3.979.246,60 | 7,15% |
| 15º | jan/23 | R$ 559.579,59 | 1,00% | R$ 4.538.826,19 | 8,15% |
| 16º | fev/23 | R$ 1.745.952,20 | 3,14% | R$ 6.284.778,39 | 11,29% |
| 17º | mar/23 | R$ 624.343,76 | 1,12% | R$ 6.909.132,15 | 12,41% |
| 18º | abr/23 | R$ 449.243,58 | 0,81% | R$ 7.358.375,73 | 13,21% |
| 19º | mai/23 | R$ 972.852,06 | 1,75% | R$ 8.331.227,79 | 14,96% |
| 20º | jun/23 | R$ 1.727.551,08 | 3,10% | R$ 10.058.778,87 | 18,06% |
| 21º | jul/23 | R$ 1.042.163,82 | 1,87% | R$ 11.100.942,69 | 19,93% |
| 22º | ago/23 | R$ 2.472.042,08 | 4,44% | R$ 13.572.984,77 | 24,37% |
| 23º | set/23 | R$ 2.642.859,43 | 4,75% | R$ 16.215.844,20 | 29,12% |
| 24º | out/23 | R$ 1.843.194,56 | 3,31% | R$ 18.059.038,76 | 32,43% |
| 25º | nov/23 | R$ 876.817,64 | 1,57% | R$ 18.935.856,40 | 34,00% |
| 26º | dez/23 | R$ 1.324.094,30 | 2,38% | R$ 20.259.951,04 | 36,38% |
| 27º | jan/24 | R$ 1.312.726,77 | 2,36% | R$ 21.572.678,15 | 38,74% |
| 28º | fev/24 | R$ 1.547.661,76 | 2,78% | R$ 23.120.340,25 | 41,52% |
| 29º | mar/24 | R$ 2.787.668,54 | 5,01% | R$ 25.908.009,13 | 46,52% |
| 30º | abr/24 | R$ 2.059.560,14 | 3,70% | R$ 27.967.569,61 | 50,22% |
| 31º | mai/24 | R$ 1.588.915,44 | 2,85% | R$ 29.556.485,39 | 53,07% |
| 32º | jun/24 | R$ 2.238.583,11 | 4,02% | R$ 31.795.068,84 | 57,09% |
| 33º | jul/24 | R$ 2.114.909,03 | 3,80% | R$ 33.909.978,21 | 60,89% |
| 34º | ago/24 | R$: 1.522.879,97 | 2,73% | R$: 35.432.858,42 | 63,63% |
| 35º | set/24 | R$: 1.502.775,82 | 2,70% | R$:36.935.631,62 | 66,33% |
| 36º | out/24 | R$: 2.117.468,13 | 3,80% | R$: 39.053.099,75 | 70,13% |
| 37º | nov/24 | R$: 756.258,53 | 0,98% | R$: 39.599.529,33 | 71,11% |
| PRORROGAÇÃO DE PRAZO |  |  |  |  |  |
| 38ª | Nov/24 | R$: 1.123.222,27 | 3,07% | R$: 40.722.752,10 | 3,07% |
| 39ª | Dez/24 | R$: 727.087,43 | 1,98% | R$: 41.449.839,53 | 5,05% |
| 40ª | Jan/25 | R$: 610.065,78 | 1,67% | R$: 42.059.905,31 | 6,72% |
| 41ª | Fev/25 | R$: 1.043.811,14 | 2,85% | R$: 43.103.716,45 | 9,57% |
| 42ª | Mar/25 | R$ 1.407.199,53 | 3,84% | R$: 44.510.915,98 | 13,41% |
| 43ª | Abr/25 | R$: 2.871.739,80 | 7,84% | R$: 47.382.655,78 | 21,25% |
| 44ª | Mai/25 | R$: 723.322,23 | 1,97% | R$: 48.105.978,01 | 23,22% |
| 45ª | Jun/25 | R$: 490.258,40 | 1,34% | R$: 48.596.236,41 | 24,56% |
| 46ª | Jul/25 | R$: 658.970,22 | 1,80% | R$: 49.255.206,63 | 26,36% |
| 47ª | Ago/25 | R$: 1.104.974,20 | 3,02% | R$: 50.360.180,83 | 29,37% |
| 48ª | Set/25 | R$: 1.052.371,18 | 2,87% | R$: 51.412.552,01 | 32,25% |
| 49ª | Out/25 | R$: 595.644,77 | 1,63% | R$: 52.008.196,78 | 33,87% |
| 50ª | Nov/25 | R$: 1.346.120,79 | 3,67% | R$: 53.354.317,57 | 37,55% |
| 51ª | Dez/25 | R$: 1.093.437,51 | 2,98% | R$: 54.447.755,08 | 40,53% |
| 52ª | Jan/26 | R$: 1.161.050,53 | 3,17% | R$: 55.608.805,61 | 43,70% |
| 53ª | Fev/26 | R$: 2.110.812,61 | 5,76% | R$: 57.719.618,22 | 49,46% |
| 54ª | Mar/26 | R$: 413.327,68 | 1,13% | R$: 58.132.945,90 | 50,59% |
| 55ª | Abr/26 | R$: 171.013,10 | 0,47% | R$: 58.303.959,00 | 51,06% |
| 56ª | Mai/26 | R$: 665.737,65 | 1,82% | R$: 58.969.696,65 | 52,88% |
| 57ª | Jun/26 | R$: 2.122.747,67 | 5,79% | R$: 61.092.444,32 | 58,67% |

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Simemp - Neoconstec, 2026

## CURVA S

A Figura 1 a seguir apresenta graficamente as diferenças entre o andamento previsto e o executado do contrato. Os resultados da 57ª Medição apontam que o valor executado corresponde a 5,79% do percentual mensal, enquanto o percentual previsto era de 3,99%. Esse resultado evidencia um desempenho mensal superior ao planejado, demonstrando uma evolução positiva na execução dos serviços durante o período. Entretanto, apesar do avanço registrado neste mês, o percentual acumulado do contrato permanece inferior ao previsto no cronograma físico-financeiro.

Figura 1: Curva "S" - Avanço Financeiro

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Simemp - Neoconstec, 2026

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO – SMO

O Quadro 9 abaixo apresenta o Cronograma Físico – Financeiro previsto por mês para todo o período de prorrogação, enquanto o Quadro 10 apresenta o Cronograma Físico – Financeiro apresenta o Cronograma Físico-Financeiro executado mensalmente.

Quadro 9: Cronograma Físico Financeiro Previsto

Continuação

Quadro 10: Cronograma Físico Financeiro Executado

continuação

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Simemp - Neoconstec, 2026

## QUANTITATIVOS E VALORES DO CONTRATO

Referente ao Contrato nº 122/2021-DOP, o valor inicial contratado foi de R$ 49.977.283,35. Com a assinatura do primeiro termo aditivo, houve um acréscimo de R$ 5.711.064,68. Posteriormente, devido à prorrogação de prazo, ocorreu uma supressão de valores e quantidades não executadas anteriormente no valor de R$ 16.088.521,42, seguida de uma nova prorrogação no montante de R$ 36.632.424,03, com extensão do prazo por 720 dias corridos.

O Quadro 11 apresenta os valores contratados para o período de prorrogação compreendido entre 09/11/2024 e 29/10/2026.

Quadro 11: Quantidades e Valores Contratados

Fonte: Contrato nº 122/2021DOP, 2026

## QUADRO DE EXECUÇÃO FÍSICA

O Quadro 12, apresentado abaixo, exibe o Quadro de Execução Física dos serviços realizados neste período, conforme o formato estabelecido pela Ordem de Serviço nº 06/2022, Anexo II. Os serviços são discriminados por trecho executado, alinhados com as demais quantidades detalhadas neste documento.

Quadro 12: Quadro de Execução Física

continuação

continuação

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Simemp – Neoconstec, 2026

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Quadro 13 apresenta os dados referentes à execução orçamentária do contrato abrangendo os novos valores para o período de prorrogação, destacando os saldos contratuais referentes a cada item.

Quadro 13: Execução Orçamentária

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Simemp – Neoconstec, 2026

# ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS

## INDICADORES DA OBRA E/OU SERVIÇOS

### INDICADORES DA OBRA E/OU SERVIÇOS

O uso de indicadores permite identificar a situação real da obra e/ou serviço em relação à qualidade, prazo, desembolso financeiro e segurança. Para isso, os gráficos de indicadores são gerados conforme o Manual de Gerenciamento de Obras Rodoviárias. Com essas informações, é possível antecipar e planejar as correções necessárias para resolver as divergências existentes.

### PRAZO

O acompanhamento rigoroso do prazo contratual assegura a conformidade com os cronogramas previstos, prevenindo atrasos na execução das obras. Detalhes adicionais sobre o progresso contratual, incluindo eventuais aditivos, estão disponíveis nos itens 3.1 Informações Gerais da Executora e 4.2 Curva “S” deste relatório.

### CONTROLE TECNOLÓGICO DE QUALIDADE

Os ensaios realizados pela empresa executora, conforme as especificações dos serviços do DER/PR, estão dentro dos padrões de aceitabilidade estabelecidos. Adicionalmente, em conformidade com as exigências do edital, a supervisora executou 10% dos ensaios e levantamentos previstos nas especificações técnicas, utilizando amostragem e sem aviso prévio, durante a execução dos serviços.

Foram realizados ensaios por auditoria (contraprovas) sobre o controle tecnológico realizado pelas empreiteiras, em conformidade com as normas técnicas vigentes. Esses ensaios referem-se tanto aos serviços executados quanto aos materiais e insumos utilizados nas obras, buscando atestar a qualidade prevista.

Ressalta-se que, quanto às tolerâncias de conformidade dos materiais aplicados, foram adotadas as normativas vigentes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER/PR).

Dessa forma, os resultados apresentados neste relatório fornecem subsídios para a fiscalização quanto à aceitação dos serviços realizados. O relatório completo de controle tecnológico de qualidade está anexado a este documento.

### SEGURANÇA

Durante o período de obras, não foram registrados acidentes internos ou externo no período de referência deste relatório, mantendo o total acumulado de acidentes em 01. As medidas de segurança implementadas têm se mostrado eficazes, incluindo a realização de treinamentos periódicos, o uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e a constante fiscalização das condições de trabalho.

Figura 2: Indicador de Segurança

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Simemp - Neoconstec, 2026

## INFRAESTRUTURA DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

### SINALIZAÇÃO DE OBRA E SEGURANÇA

De acordo com o Procedimento PAF 03A/01, realiza-se a inspeção do uso de EPIs para cada função desempenhada em campo. Além disso, verifica-se a conformidade da sinalização implantada em relação ao Plano de Segurança e Sinalização Provisória.

Conforme o plano de trabalho apresentado pela executora e aprovado pelo DER/PR, e em consonância com o Manual de Sinalização de Trânsito – Volume VII – Sinalização Temporária do CONTRAN e as Normas de Segurança de Trabalhos em Rodovias do DER/PR.

### MONITORAMENTO AMBIENTAL

Na supervisão dos serviços executados sob o Contrato nº 122/2021DOP que é objeto deste relatório, especialmente no que se refere à supervisão ambiental, de saúde e segurança, as frentes de serviço desenvolvidas pela executora são fiscalizadas. Esta fiscalização inclui a observação do cumprimento das normas relativas à correta destinação dos resíduos, à organização do canteiro de obras, e à segurança dos colaboradores internos e externos.

A equipe responsável por este acompanhamento está vinculada à Coordenação do contrato nº 036/22022DOP. Assim, um relatório específico abordando os pontos mencionados é elaborado e entregue como anexo ao Relatório do Produto 01.

## DOCUMENTAÇÃO E RELATÓRIOS

### PROJETOS

A aprovação dos projetos foi concluída durante a 25ª medição; portanto, informamos que esta supervisão finalizou a fase de avaliação de projetos.

Quadro 14: Análise de Projetos

| ACOMPANHAMENTO SUPERVISORA: PROJETOS | EXTENSÃO (KM) |
| --- | --- |
| - PROJETOS EM ELABORAÇÃO | - 0,00 |
| - PROJETOS AGUARDANDO CORREÇÕES | - 0,00 |
| - PROJETOS COM NOTA TÉCNICA – NOVA CORREÇÃO | - 0,00 |
| - APROVADOS | - 877,05 |
| - TOTAL (KM) | - 877,05 |

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Simemp - Neoconstec, 2026

Com base nos dados apresentados, podemos concluir que, até o momento, todos os projetos supervisionados foram aprovados, totalizando uma extensão de 877,05 km. Não há projetos em elaboração, aguardando correções ou com notas técnicas para novas correções. Isso demonstra que a fase de aprovação de projetos foi concluída com sucesso, refletindo a eficácia e eficiência do processo de supervisão e aprovação.

### REGISTRO FOTOGRÁFICO

O registro fotográfico dos trabalhos realizados no âmbito do Contrato nº 122/2021DOP no período de 01/06/2026 a 30/06/2026 encontra-se anexo a este relatório.

### BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

Conforme a Ordem de Serviço nº 006/2022 do DER/PR e seguindo o modelo estabelecido no Anexo III, o boletim anexo ao relatório apresenta uma avaliação objetiva dos serviços executados durante o período de referência, em conformidade com os termos estipulados no Art. 28 da mencionada Ordem de Serviço. O desempenho parcial alcançado no período foi de 6,7.

### NOTIFICAÇÕES

O Quadro 15 apresenta a relação de notificações emitidas à empresa contratada por descumprimento das exigências do Edital, bem como a situação atual do atendimento por parte da empresa. Esse registro abrange todo o período do contrato e é atualizado conforme o envio de novas notificações. No período em análise, foi emitida uma nova notificação em 19/05/2026, a qual foi devidamente respondida pela contratada em 29/05/2026. Dessa forma, todas as notificações emitidas até o momento encontram-se respondidas e com seus respectivos registros atualizados.

Quadro 15: Notificações

| DATA DE EMISSÃO | Nº DA NOTIFICAÇÃO | ASSUNTO | SITUAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/05/2022 | - 1º Notificação nº 188/2022 | - Descumprimento do Cronograma Físico-Financeiro. | - Respondida no dia 30/05/2022 |
| 10/05/2023 | - 2º Notificação nº 126/2023 | - Descumprimento de prazo máximo para compatibilização e equiparação dos serviços. | - Respondida no dia 18/05/2023 |
| 19/05/2026 | - 3ª Notificação | - Descumprimento do Cronograma Físico-Financeiro. | - Respondida no dia 29/05/2022 |

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Simemp - Neoconstec, 2026

# SERVIÇOS EXECUTADOS

## NOTAS DE SERVIÇOS

As Notas de Serviços são documentos que autorizam a execução das atividades contratadas, especificando as quantidades e localizações autorizadas, em conformidade com os procedimentos PAF-05A/01. Todas as Notas de Serviços e cadernetas de medição emitidas até o momento, referentes a este contrato, foram enviadas para a empresa responsável pela execução dos serviços e também disponibilizadas no servidor do DER/PR.

A seguir, apresenta-se o resumo das rodovias em que as Notas de Serviços já foram emitidas e que ainda estão em execução ou em aberto. Ressaltamos que a empresa ainda está realizando serviços relacionados a Notas de Serviços emitidas antes do tombamento.

Quadro 16: Notas de Serviço 2025 e 2026

| RODOVIA | DATA DE EMISSÃO | NOTA DE SERVIÇO | DATA DE MOBILIZAÇÃO | DATA CONCLUSÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-092 | 28/01/2025 | Defensa Metálica km 73+825; | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
|  | 25/02/2025 | Pintura provisória (092S0050EPR ao 092S0060EPR) km 20+640 ao km 29+410 | 18/03/2025 | 22/03/2025 |
| PR-280 | 28/01/2025 | Defensa Metálica | 05/03/2025 | 06/02/2025 |
|  | 28/01/2025 | Defensa Metálica | 10/03/2025 | 13/03/2025 |
| PR-340 | 24/02/2025 | Repintura - Sinalização horizontal (340S0030EPR ao 340S0053EPR) | 21/04/2025 | 28/04/2025 |
| PR-412 | 23/01/2025 | Marcos Quilométricos no trecho JK - Concluída. | 05/11/2024 | 23/02/2025 |
| PR-415 | 10/01/2025 | Reparo em Defensa Metálica km 6+348 | 22/02/2025 | 22/02/2025 |
| PR-419 | 28/01/2024 | Defensa Metálica | 24/03/2025 | 24/03/2025 |
| PR-427 | 28/01/2024 | Defensa Metálica | 15/03/2025 | 19/04/2025 |
| PR-433 | 08/04/2025 | Sinalização horizontal provisória | 14/04/2025 | 15/04/2025 |
|  | 25/04/2025 | Sinalização horizontal definitiva | 12/08/2025 | 13/08/2025 |
| PR-477 | 11/04/2025 | Defensa Metálica Retificada no dia 11.04.25 | 09/04/2025 | 29/04/2024 |
| PR-476 | 02/04/2025 | Inscrição no pavimento e LRV próximo ao Hospital | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| PR-510 | 23/10/2024 | S.H - Longitudinal, tacha e extrudado (510S0050EPR, 510S0055EPR e 510S0060EPR) KM 46,55 ao 62,48 | 30/10/2024 | 19/02/2025 |
| PR-800 | 28/01/2025 | Defensa Metálica | 01/05/2025 | 01/05/2025 |
| PR-807 | 05/12/2024 | S.H - Longitudinal, tacha e extrudado (807S0010EPR) | 19/12/2025 | 18/12/2025 |
| PR-835 | 02/04/2025 | Inscrição no pavimento e LRV próximo ao Hospital | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| PR-838 | 02/04/2025 | Reforço na sinalização horizontal - Extrudado | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| PR-092 | 16/06/2025 | SH: Marcas longitudinais (092S0005EPR, 092S0030EPR, 092S0035EPR, 092S0040EPR) | 15/07/2025 | 12/08/2025 |
|  | 16/06/2025 | SH: Tachas/Tachão (092S0005EPR, 092S0030EPR, 092S0035EPR, 092S0040EPR) | 25/09/2025 | 31/10/2025 |
| PR-092 | 23/06/2025 | SH: Canalização e Inscrições (092S0005EPR, 092S0030EPR, 092S0035EPR, 092S0040EPR) | 10/03/2026 | em andamento |
|  | 23/06/2025 | Sinalização Vertical (092S0005EPR, 092S0030EPR, 092S0035EPR, 092S0040EPR) | 26/07/2025 | em andamento |
| PR-800 | 08/07/2025 | SH: Marcas longitudinais (800S0010EPR) | 08/08/2025 | 15/08/2025 |
|  | 08/07/2025 | SH: Canalização e Inscrições (800S0010EPR) | 15/03/2026 | 22/03/2026 |
|  | 08/07/2025 | SH: Tachas/Tachão (800S0010EPR) | 19/10/2025 | 01/11/2025 |
| PR-092 | 16/07/2025 | Defensa Metálica (092S0035EPR, 092S0040EPR, 092S0050EPR, 092S0060EPR) | 07/08/2025 | 11/08/2025 |
| PR-151 | 16/07/2025 | Defensa Metálica (151S0370EPR) | 20/08/2025 | 20/08/2025 |
| PR-410 | 16/07/2025 | Defensa Metálica (410S0010EPR, 410S0016EPR, 410S0020EPR) | 25/08/2025 | 17/09/2025 |
| PR-427 | 16/07/2025 | Defensa Metálica (427S0015EPR) | 15/08/2025 | 19/08/2025 |
| PR-506 | 16/07/2025 | Defensa Metálica (506S0005EPR) | 14/08/2025 | 15/08/2025 |
| PR-510 | 16/07/2025 | Defensa Metálica (510S0070EPR) | 05/08/2025 | 06/08/2025 |
| PR-415 | 17/07/2025 | Defensa Metálica (415D0020EPR) | 12/08/2025 | 13/08/2025 |
| PR-417 | 29/07/2025 | Sinalização Vertical (417S0010EPR, 417S0020EPR, 417S0025EPR, 417S0030EPR) | 20/01/2026 | 31/03/2026 |
| PR-509 | 29/07/2025 | Sinalização Vertical (509S0030EPR) | 05/02/2026 | em andamento |
| PR-090 | 06/08/2025 | Defensa Metálica (090S0012EPR) | 06/08/2025 | 06/08/2025 |
| PR-092 | 13/08/2025 | Defensa Metálica (092S0005EPR) | 14/08/2025 | 14/08/2025 |
| PR-092 | 18/08/2025 | Defensa Metálica (092S0005EPR) | 21/08/2025 | em andamento |
| PR-419 | 29/09/2025 | SH: Marcas longitudinais (419S0010EPR) | 24/10/2025 | 20/12/2025 |
| PR-420 | 29/09/2025 | SH: Marcas longitudinais (420S0010EPR) | 30/10/2025 | 29/10/2025 |
| PR-151 | 01/10/2025 | SH: Marcas longitudinais Plástico a frio (151S0370EPR, 151S0390EPR, 151S0400EPR) | 07/11/2025 | em andamento |
| PR-151 | 01/10/2025 | SH: Marcas longitudinais Base solvente (151S0430EPR, 151S0440EPR, 151S0450EPR) | 23/10/2025 | 13/12/2025 |
| PR-281 | 01/10/2025 | SH: Marcas longitudinais (281S0010EPR, 281S0035EPR, 281S0040EPR, 281S0050EPR, 281S0055EPR) | 25/01/2026 | 05/02/2026 |
| PR-808 | 06/10/2025 | SH: Marcas longitudinais (808S0010EPR) | 15/01/2026 | 15/01/2026 |
| PR-412 | 06/10/2025 | SH: Marcas longitudinais (412S0010EPR, 412S0012EPR, 412S0018EPR) | 06/01/2026 | 15/01/2026 |
| PR-410 | 06/10/2025 | SH: Marcas longitudinais (410S0010EPR) | A executar | - |
| PR-410 | 14/10/2025 | SH: Canalização e Inscrições (410S0010EPR) | A executar | - |
| PR-410 | 14/10/2025 | SH: Tachas e Tachões (410S0010EPR) | A executar | - |
| PR-151 | 15/10/2025 | SH: Tachas e Tachões (151S0370EPR, 151S0390EPR, 151S0400EPR, 151S0430EPR, 151S0440EPR, 151S0450EPR) | 22/03/2026 | 30/03/2026 |
| PR-281 | 15/10/2025 | SH: Tachas e Tachões (281S0010EPR, 281S0035EPR, 281S0040EPR, 281S0050EPR, 281S0055EPR) | A executar | - |
| PR-419 | 15/10/2025 | SH: Tachas e Tachões (419S0010EPR) | 19/11/2025 | 25/11/2025 |
| PR-420 | 15/10/2025 | SH: Tachas e Tachões (420S0010EPR) | 14/11/2025 | 18/11/2025 |
| PR-419 | 28/10/2025 | SH: Canalização e Inscrições (419S0010EPR) | A executar | - |
| PR-420 | 28/10/2025 | SH: Canalização e Inscrições (420S0010EPR) | A executar | - |
| PR-281 | 28/10/2025 | SH: Canalização e Inscrições (281S0010EPR, 281S0055EPR) | A executar | - |
| PR-415 | 03/11/2025 | SV: Placas iniciais BUD (415E0020EPR) | 12/12/2025 | 12/12/2025 |
| PR-410 | 11/11/2025 | SH: Marcas longitudinais (410S0016EPR) | A executar | - |
| PR-415 | 11/11/2025 | SH: Marcas longitudinais BUD (415D0020EPR, 415E0020EPR) | 14/11/2025 | 24/11/2025 |
| PR-412 | 02/12/2025 | SH: Marcas longitudinais (412S0050EPR) | 10/12/2025 | 19/12/2025 |
| PR-412 | 02/12/2025 | SH: Canalização e Inscrições (412S0018EPR, 412S0040EPR, 412S0045EPR, 412S0050EPR) | 11/12/2025 | 19/12/2025 |
| PR-412 | 02/12/2025 | SH: Tachas e Tachões (412S0010EPR, 412S0012EPR, 412S0018EPR, 412S0050EPR) | 13/01/2026 | 21/03/2026 |
| PR-090 | 03/12/2025 | SH: Marcas longitudinais (090S0012EPR) | 18/12/2025 | 20/12/2025 |
| PR-510 | 03/12/2025 | SH: Marcas longitudinais (510S0070EPR) | 19/12/2025 | 20/12/2025 |
| PR-412 | 21/01/2026 | Cilindro delimitador Tipo II (412S0030EPR) | 14/02/2026 | 14/02/2026 |
| PR-807 | 21/01/2026 | Cilindro delimitador Tipo II (807S0010EPR) | 14/02/2026 | 14/02/2026 |
| PR-415 | 22/01/2026 | SH: Tachões (415D0020EPR, 415D0025EPR, 415D0030EPR) | 18/02/2026 | 02/03/2026 |
| PR-415 | 28/01/2026 | Defensa Metálica (415E0020EPR, 415D0030EPR) | 01/06/2026 | 05/06/2026 |
| PR-506 | 28/01/2026 | Defensa Metálica (506S0005EPR) | 01/06/2026 | 05/06/2026 |
| PR-506 | 28/01/2026 | Sinalização Vertical (506S0005EPR, 506S0010EPR, 506S0015EPR, 506S0030EPR) | 20/04/2026 | em andamento |
| PR-420 | 24/02/2026 | Sinalização Vertical (429S0010EPR) | A executar | - |
| PR-419 | 24/02/2026 | Sinalização Vertical (419S0010EPR) | A executar | - |
| PR-090 | 25/02/2026 | Sinalização Vertical (090D0010EPR, 090E0010EPR, 090S0011EPR, 090S0012EPR, 090S0014EPR, 090S0030EPR) | A executar | - |
| PR-510 | 26/02/2026 | Sinalização Vertical (510S0050EPR, 510S0055EPR, 510S0060EPR, 510S0070EPR, 510S0090EPR) | A executar | - |
| PR-506 | 26/02/2026 | SH: Tachões (506S0030EPR) | 03/03/2026 | 16/03/2026 |
| PR-090 | 26/02/2026 | SH: Tachões (090D0010EPR) | 26/02/2026 | 26/02/2026 |
| PR-412 | 17/03/2026 | Revisão de projeto (Sinalização Vertical Balança) | 18/03/2026 | 29/05/2026 |
| PRC-466 | 18/03/2026 | Sinalização Vertical (466S1700PRC) | A executar | - |
| PR-831 | 18/03/2026 | Sinalização Vertical (831S0010EPR) | A executar | - |
| PR-838 | 18/03/2026 | Sinalização Vertical (838S0010EPR, 838S0015EPR, 838S0020EPR) | A executar | - |
| PR-447 | 19/03/2026 | Sinalização Vertical (447S0030EPR) | A executar | - |
| PR-836 | 20/03/2026 | Sinalização Vertical (836S0010EPR) | A executar | - |
| PR-446 | 20/03/2026 | Sinalização Vertical (446S0030EPR, 446S0070EPR) | A executar | - |
| PRC-476 | 27/03/2026 | Sinalização Vertical (476S0153PRC, 476S0157PRC e 476S0160PRC) | A executar | - |
| PRC-280 | 01/04/2026 | Sinalização Vertical (280S0010PRC) | A executar | - |
| PRC-280 | 01/04/2026 | Sinalização Vertical (280S0090PRC e 280S0093PRC) | A executar | - |
| PR-170 | 01/04/2026 | Sinalização Vertical (170S0580EPR, 170S0590EPR e 170S0600EPR) | 10/06/2026 | em andamento |
| PR-838 | 06/04/2026 | SH: Marcas longitudinais (838S0010EPR, 838S0015EPR e 838S0020EPR) | 31/05/2026 | 31/05/2026 |
| PR-831 | 06/04/2026 | SH: Marcas longitudinais (831S0010EPR) | 29/05/2026 | 29/05/2026 |
| PR-836 | 06/04/2026 | SH: Marcas longitudinais (836S0010EPR) | 30/05/2026 | 30/05/2026 |
| PR-170 | 06/04/2026 | SH: Marcas longitudinais (170S0590EPR e 170S0600EPR) | 11/05/2026 | 29/05/2026 |
| PR-340 | 15/04/2026 | Sinalização Vertical (340S0030EPR, 340S0050EPR e 340S0052EPR) | A executar | - |
| PR-433 | 15/04/2026 | Sinalização Vertical (433S0020EPR) | A executar | - |
| PR-802 | 15/04/2026 | Sinalização Vertical (802S0010EPR) | A executar | - |
| PR-800 | 16/04/2026 | Sinalização Vertical (800S0010EPR) | A executar | - |
| PR-427 | 17/04/2026 | Sinalização Vertical (427S0010EPR, 427S0015EPR e 427S0020EPR) | A executar | - |
| PR-281 | 23/04/2026 | Sinalização Vertical (281S0010EPR, 281S0020EPR, 281S0030EPR, 281S0035EPR, 281S0040EPR, 281S0050EPR, 281S0055EPR, 281S0060EPR e 281S0090EPR) | A executar | - |
| PR-412 | 23/04/2026 | Sinalização Vertical (412S0010EPR, 412S0012EPR, 412S0018EPR, 412S0030EPR, 412S0050EPR e 412S0070EPR) | A executar | - |
| PR-151 | 06/05/2026 | Defensa metálica (151S0370EPR, 151S0390EPR e 151S0440EPR) | 17/06/2026 | 27/06/2026 |
| PR-419 | 06/05/2026 | Defensa metálica (419S0010EPR) | 06/06/2026 | 08/06/2026 |
| PR-281 | 13/05/2026 | Defensa metálica (281S0010EPR, 281S0030EPR, 281S0035EPR e 281S0055EPR) | 09/06/2026 | 17/06/2026 |
| PR-420 | 13/05/2026 | Defensa metálica (420S0010EPR) | 08/06/2026 | 17/06/2026 |
| PR-415 | 14/05/2026 | Sinalização horizontal (415D0020EPR, 415D0025EPR, 415D0030EPR, 415E0020EPR, 415E0025EPR e 415E0030EPR) | A executar | - |
| PR-415 | 18/05/2026 | Revisão de projeto (415D0025EPR, 415D0030EPR, 415E0025EPR e 415E0030EPR) | 19/05/2026 | em andamento |
| PR-090 | 18/05/2026 | Revisão de projeto (090S0030EPR) | 18/05/2026 | 22/05/2026 |
| PR-170 | 19/05/2026 | Defensa metálica (170S0580EPR, 170S0590EPR e 170S0600EPR) | 26/06/2026 | em andamento |
| PR-090 | 22/05/2026 | Defensa metálica (090S0030EPR) | 01/06/2026 | 01/06/2026 |
| PR-151 | 26/05/2026 | Sinalização vertical (151S0370EPR, 151S0390EPR, 151S0400EPR, 151S0430EPR, 151S0440EPR e 151S0450EPR) | A executar | - |
| PR-410 | 27/05/2026 | Sinalização vertical MA (410S0010EPR, 410S0013EPR) | A executar | - |
| PR-410 | 27/05/2026 | Sinalização vertical (410S0010EPR, 410S0013EPR, 410S0016EPR e 410S0020EPR) | A executar | - |
| PR-412 | 03/06/2026 | Sinalização vertical de restrição em Semi-Pórticos (412S0010EPR, 412S0012EPR, 412S0018EPR e 412S0030EPR) | A executar | - |
| PR-808 | 03/06/2026 | Sinalização vertical de restrição em Semi-Pórticos (808S0010EPR) | A executar | - |
| PR-281 | 09/06/2026 | Sinalização vertical de lombada (281S0010EPR) | 14/06/2026 | 14/06/2026 |
| PR-281 | 09/06/2026 | Defensa metálica (281S0010EPR) | 10/06/2026 | 10/06/2026 |
| PR-092 | 11/06/2026 | Sinalização vertical (092S0035EPR, 092S0040EPR, 092S0050EPR, 092S0060EPR) | A executar | - |
| PR-412 | 18/06/2026 | Revisão de projeto (412S0030EPR) | 19/06/2026 | em andamento |
| PR-281 | 18/06/2026 | Revisão de projeto (281S0010EPR) | 19/06/2026 | em andamento |
| PR-410 | 24/06/2026 | Instalação de inovação tecnológica (410S0010EPR e 410S0013EPR) | 25/06/2026 | em andamento |

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Simemp - Neoconstec, 2026

## SERVIÇOS EXECUTADOS

No período de referência 01/06/2026 a 30/06/2026 foram contempladas as seguintes frentes de serviço:

### SINALIZAÇÃO VERTICAL

No mês em referência, foram iniciadas as instalações de sinalização vertical na rodovia PR-170, conforme previsto na Nota de Serviço emitida em 01/04/2026 para o trecho. Os serviços abrangeram a implantação de placas de sinalização simples em alumínio composto, instaladas em solo, com película retrorrefletiva Tipo III prismática e suportes ecológicos colapsíveis de seção 80 x 80 mm.

Informa-se que a Nota de Serviço não foi concluída no período em referência, permanecendo 51% dos serviços pendentes para execução nos meses subsequentes.

Em atendimento à Nota de Serviço emitida em 09/06/2026, decorrência da implantação de uma lombada física no km 12+200 da PR-281, motivada pelas solicitações encaminhadas pela Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul e pela população local, foi executada, durante o período de referência, a implantação da sinalização vertical prevista.

Os serviços contemplaram a instalação de 10 placas de regulamentação e advertência, sendo duas placas de “Lombada a 300 m”, duas placas de “Lombada a 150 m”, duas placas de “Lombada”, duas placas de regulamentação de velocidade máxima de 30 km/h e duas placas de regulamentação de velocidade máxima de 40 km/h, todas confeccionadas com película retrorrefletiva Tipo III prismática e implantadas em suportes ecológicos colapsíveis com seção de 80 x 80 mm.

### DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA (DEFENSAS METÁLICAS)

No período em referência, foram iniciadas e concluídas as instalações de defensas metálicas, conforme Notas de Serviço emitidas para as rodovias PR-415, PR-506, PR-419, PR-420, PR-151 e PR-281. Os serviços contemplaram tanto a implantação de novos segmentos de defensas metálicas quanto a manutenção de dispositivos existentes que apresentavam avarias.

Nas intervenções de manutenção, foram realizadas substituições parciais dos elementos danificados, restringindo-se aos componentes efetivamente comprometidos, tais como lâminas, terminais absorvedores de energia ou ambos, conforme a necessidade identificada em campo.

Informa-se que será necessária a reposição dos dispositivos refletivos nas estacas do tramo nº 59 da PR-281, correspondente ao segmento de 20 m de lâminas de defensa metálica que foi substituído. Da mesma forma, será realizada a reposição dos dispositivos refletivos dos tramos nº 1, nº 4 e nº 6 da rodovia PR-420. A execução desses serviços está prevista para o próximo mês.

Os serviços das demais rodovias mencionadas foram integralmente concluídos durante o período de referência.

Ao final do mês, foi iniciada a execução da Nota de Serviço, emitida em 19/05/2026, que contempla a implantação de cinco tramos de defensa metálica, com seus respectivos terminais absorvedores de energia e dispositivos refletivos, na PR-170. Durante o período de referência, foi concluída a instalação de um dos tramos previstos, permanecendo a execução dos quatro tramos restantes para o mês subsequente.

Em atendimento à revisão de projeto desenvolvida no mês anterior, foi executada, durante o período de referência, a implantação do dispositivo de proteção previsto para o trecho compreendido entre os km 31 e km 33 da PR-090. A intervenção consistiu na instalação da defensa metálica, conforme definido na revisão técnica, com o objetivo de ampliar as condições de segurança viária no segmento e mitigar os riscos operacionais identificados em decorrência da Ouvidoria nº 82646.

### SERVIÇO DE APOIO A OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

No período de referência, o item Serviço de Apoio à Operação de Sinalização foi utilizado para garantir a segurança viária durante a execução dos serviços de implantação e manutenção de defensas metálicas nas rodovias contempladas. Além disso, o referido item foi empregado nas rodovias PR-092 e PR-412 para a sinalização temporária necessária à execução das bases de concreto destinadas à futura implantação dos semi-pórticos.

Ressalta-se que, até o encerramento do período de referência, a instalação dos semi-pórticos e de suas respectivas placas de sinalização ainda não havia sido concluída, não sendo, portanto, objeto de medição. A medição realizada refere-se exclusivamente aos serviços de apoio à operação de sinalização prestados durante a execução das bases, sendo a montagem das estruturas e a instalação das placas previstas para ocorrer após o período de cura do concreto das fundações.

### INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

No período de referência, foi iniciada a execução do serviço de inovação tecnológica previsto para a rodovia PR-410 – Estrada da Graciosa, consistente na implantação de sistema de contenção viária composto por barreira metálica com revestimento externo em madeira tratada. A solução foi desenvolvida com o objetivo de conciliar os requisitos de desempenho e segurança dos dispositivos de contenção viária com a preservação das características históricas, paisagísticas e ambientais da rodovia, situada em área tombada como patrimônio histórico, artístico e natural do Estado do Paraná.

Durante o mês, foram iniciadas as atividades de implantação do sistema, permanecendo a continuidade da execução e a conclusão dos serviços previstas para os meses subsequentes, em conformidade com o cronograma estabelecido.

## RESUMO FOTOGRÁFICO

A seguir, apresenta-se um resumo visual e descrição dos serviços realizados nas rodovias, sendo o relatório fotográfico completo anexado a este documento para maior detalhamento.

### SINALIZAÇÃO VERTICAL

A Figura 3, a seguir, apresenta a instalação da sinalização vertical de marcadores de alinhamento, confeccionada em alumínio composto com película refletiva tipo III prismática, fixada em suporte ecológico colapsível de 80 x 80 mm na PR-170.

Figura 3 - Sinalização vertical na PR-170

A Figura 4 a seguir, apresenta a instalação da sinalização vertical de advertência de código A-18 (Saliência ou lombada) confeccionada em alumínio composto com película refletiva tipo III prismática, fixada em suporte ecológico colapsível de 80 x 80 mm na PR-281.

Figura 4 - Sinalização vertical na PR-281

A Figura 5, apresenta a instalação da sinalização vertical de regulamentação de código R-19 (Velocidade máxima permitida de 30 km/h) confeccionada em alumínio composto com película refletiva tipo III prismática, fixada em suporte ecológico colapsível de 80 x 80 mm na PR-170.

Figura 5 - Sinalização vertical na PR-281

### DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA (DEFENSAS METÁLICAS)

As Figuras 6 e 7, apresentadas a seguir, ilustram os serviços de implantação e manutenção de defensas metálicas executados na rodovia PR-415. A Figura 6 apresenta a implantação de um novo segmento de defensa metálica no km 9+000, lado esquerdo da rodovia. Já a Figura 7 apresenta o registro do antes e depois da manutenção de defensa metálica danificada em decorrência de colisão veicular, localizado no km 12+440, lado direito da rodovia.

Figura 6 - Defensa metálica e terminal absorvedor de energia instalada na PR-415

Figura 7 - Antes e depois de defensa danificada na PR-415

A Figura 8 apresenta o registro do antes e depois da manutenção de defensa metálica danificada, localizado nas proximidades do km 18+500, lado esquerdo da rodovia PR-506.

Figura 8 - Antes e depois de defensa danificada na PR-506

As Figuras 9 e 10, apresentadas a seguir, ilustram os serviços de implantação e manutenção de defensas metálicas executados na rodovia PR-419. A Figura 9 apresenta a implantação de um novo segmento de defensa metálica no km 11+300, lado esquerdo da rodovia. Já a Figura 10 apresenta o registro do antes e depois da manutenção de defensa metálica danificada, localizado no km 7+560, lado direito da rodovia.

Figura 9 - Defensa metálica e terminais absorvedores de energia instalados na PR-419

Figura 10 - Antes e depois de defensa danificada na PR-419

A Figura 11 a seguir, apresenta a implantação de um novo segmento de defensa metálica no km 2+700, lado esquerdo da rodovia PR-420. Já a Figura 12 apresenta o registro do antes e depois da manutenção do terminal absorvedor de energia que foi danificado, localizado no km 6+800, lado direito da rodovia.

Figura 11 - Defensa metálica e terminais absorvedores de energia instalados na PR-420

Figura 12 - Antes e depois de defensa danificada na PR-420

As Figuras 13 e 14 ilustram os serviços de implantação e manutenção de defensas metálicas executados na rodovia PR-151. A Figura 13 apresenta a implantação de um novo segmento de defensa metálica no km 440+039, lado esquerdo da rodovia. A Figura 14 apresenta o antes e depois da manutenção de defensa metálica danificada, no km 405+200, lado esquerdo da rodovia.

Figura 13 – Defensa metálica e terminais absorvedores de energia instalados na PR-151

Figura 14 - Antes e depois de defensa danificada na PR-151

As Figuras 15, 16 e 17 ilustram os serviços de implantação e manutenção de defensas metálicas executados na rodovia PR-281. A Figura 15 apresenta a implantação de um novo segmento de defensa metálica no km 21+700, lado esquerdo da rodovia. A Figura 16 apresenta a situação da defensa metálica localizada no km 37+500, lado direito, antes da manutenção, evidenciando avarias nas lâminas e no terminal absorvedor de energia. Já a Figura 17 apresenta o dispositivo após a execução dos serviços de manutenção.

Figura 15 - Defensa metálica e terminais absorvedores de energia instalados na PR-281

Figura 16 – Terminal absorvedor e defensa metálica na PR-281 antes da manutenção

Figura 17 - Terminal absorvedor e defensa metálica na PR-281 depois da manutenção

A Figura 18 apresenta a implantação da defensa metálica correspondente ao tramo nº 72, localizada nas proximidades do lado direito do km 502+400 da rodovia PR-170, com seus respectivos terminais absorvedores de energia e dispositivos refletivos devidamente instalados.

Figura 18 - Defensa metálica e terminais absorvedores de energia instalados na PR-170

A Figura 19, apresentada a seguir, ilustra a defensa metálica implantada no trecho compreendido entre os km 31+700 e km 31+860  no lado direito da rodovia PR-090, em atendimento à revisão de projeto decorrente da Ouvidoria nº 82646, com seus respectivos terminais absorvedores de energia e dispositivos refletivos devidamente instalados.

Figura 19 -Defensa metálica e terminais absorvedores de energia instalados na PR-090

### SERVIÇO DE APOIO À OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

As Figuras 20 e 21 ilustram os serviços de apoio à operação de sinalização executados durante a implantação de defensas metálicas nas rodovias PR-281 e PR-410, respectivamente. As intervenções contaram com a utilização do sistema de Pare e Siga, garantindo maior segurança aos usuários da rodovia e às equipes envolvidas na execução dos serviços.

Figura 20 - Serviço de apoio a sinalização na PR-281

Figura 21 - Serviço de apoio a sinalização na PR-410

### INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

A Figura 22, apresentada a seguir, ilustra o início da implantação do sistema de contenção viária com barreira metálica revestida em madeira tratada na rodovia PR-410, conciliando os requisitos de segurança viária com a integração paisagística e a preservação das características históricas e ambientais da região.

Figura 22 - Implantação da Inovação Tecnológica na PR-410

# CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

No período, foi realizada medição no valor de R$ 2.122.747,67 (PI), correspondente a um avanço de 5,79 %. Com isso, o valor acumulado executado atingiu R$ 61.092.444,32 (PI), representando um percentual acumulado de 58,67% do valor contratual.

Esse resultado evidencia um desempenho mensal superior ao planejado, demonstrando uma evolução positiva na execução dos serviços durante o período. Entretanto, apesar do avanço registrado neste mês, o percentual acumulado do contrato permanece inferior ao previsto no cronograma físico-financeiro.

A empresa executora vem implementando ações corretivas, como a readequação da alocação de recursos, visando a recuperação do cronograma contratual, implementando novas equipes para inícios das atividades pendentes já no próximo mês.

As atividades executadas no mês de referência foram:

Sinalização vertical:

  - Fornecimento e Implantação de Placas de Sinalização simples em alumínio composto, no solo com película tipo III - Prismática: PR-170 e PR-281;

  - Fornecimento Instalação de Suporte Ecológico colapsivel 80 x 80mm para Placa de Sinalização: PR-170 e PR-281.

Dispositivos de segurança:

  - Defensa metálica com espaçador e calço nível de contenção H1AW4 15°: PR-090, PR-151, PR-170, PR-281, PR-415, PR-419 e PR-420;

  - Fornecimento e instalação de módulo de transição para defensa metálica, dupla/tripla onda, completo: PR-415;

  - Fornecimento e Implantação de dispositivo Refletivo para defensas: PR-090, PR-151, PR-170, PR-281, PR-415, PR-419 e PR-420;

  - Refletivo em Película Tipo III para suporte de defensa (0,10x0,25m) - 0,025m²: PR-090, PR-151, PR-170, PR-281, PR-415 e PR-419;

  - Fornecimento e instalação de terminal absorvedor de energia, para velocidade 80 km/h, de acordo com a ABNT NBR 15486-2016: PR-090, PR-151, PR-170, PR-281, PR-415, PR-419, PR-420 e PR-506;

Serviços complementares:

  - Serviço de apoio a Operação de sinalização: PR-090, PR-151, PR-170, PR-281, PR-410, PR-415, PR-419, PR-420 e PR-506;

Inovação:

  - Inovação tecnológica: PR-410.

Ressalta-se, por fim, que permanecem em aberto notas de serviço emitidas desde o início da vigência contratual, incluindo aquelas correspondentes ao período de referência.

# ANEXOS

## MEDIÇÃO

## BOLETIM DE DESEMPENHO

## CONTROLE TECNOLÓGICO DE QUALIDADE

### ENSAIO DE RETRORREFLETIVIDADE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

# ATESTO E TERMO DE ENCERRAMENTO

O Consórcio Simemp/Neoconstec – Supervisão, Supervisora do Lote 1, em atendimento ao Pregão Eletrônico nº 030/2021 GMS 167/2021 DER//PR, cujo o objeto é a " Contratação de empresa de consultoria para Execução de Serviços Técnicos de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção, Conservação, Restauração, Sinalização e Segurança Rodoviária, Reabilitação de OAEs, Operação de Pesagem Veicular e Emergências, por produto, no âmbito das Superintendências Regionais e da Diretoria de Operações – Lote 1", vem através deste declarar que:

- Que a 57ª medição referente ao Contrato nº 122/2021DOP submetida a pagamento, foi realizada por esta supervisão e, portanto, nos responsabilizamos pela juntada de todos os dados, valores e informações apresentadas no presente volume.

Declaramos, por fim, que este volume possui 75 páginas numeradas sequencialmente, incluindo esta, e é encerrada por este termo.

09 de julho de 2026

Marcos Felipe Machado

marcosfelipe@der.pr.gov.br

Engº Preposto – CREA-PR 182419/D